## planning
Planification efective TPI 2024
TITRE DU PROJET | VoyageMémo |  |  | Maître D'apprentissage | M. Stephane Garchery
NOM, PRENOM | Fernandez Guilain |  |  | Date | 2024-04-24 |  |  | Prévue |  | Effective
Numéro | Titre de la tâche | Heure Planifiées | Heure réalisées | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 |  | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
|  | 1900-01-02 16:00 |  | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00
1 | S'informer | 1:00 | 1:00
1.1 | Analyse du cahier des chages | 0:30 | 0:30 | 0:30
0:30
1.2 | Création des maquettes du site | 0:30 | 0:30 | 0:30
0:30
2 | Plannifier | 5:45 | 5:30
2.1 | Réalisation du planning | 3:00 | 3:00 | 3:00
3:00
2.2 | Réalisation du trello | 1:00 | 1:00 | 1:00
1:00
2.3 | Mise en place d'un github | 0:15 | 0:15 | 0:15
0:15
2.4 | implémentation de la base de données | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30
0:30
2.5 | Création de l'arborescence / fichier | 0:30 | 0:45 | 0:30
0:45
Jalon 1
3 | Réalisation du projet
3.1 | Pages (view/affichage) | 7:00 | 10:30
3.1.1 | Page accueil | 1:00 | 3:30 |  | 1:00
[5 empty] | 0:30 | 0:30 |  | 2:30
3.1.2 | Page création de compte | 1:00 | 0:45 |  | 1:00
0:45
3.1.3 | Page connexion | 1:00 | 0:15 |  | 1:00
0:15
3.1.4 | Page profile utilisateur | 1:00 | 0:10 |  |  | 1:00
0:10
3.1.5 | Page détail annonce | 1:00 | 3:20 |  |  |  |  | 1:00
[8 empty] | 2:00 |  |  | 1:20
3.1.6 | Page création de voyage | 1:00 | 1:15 |  |  | 1:00
[5 empty] | 1:00 | 0:15
3.1.7 | Page modification de voyage | 1:00 | 1:00 | [5 empty] | 1:00
1:00
3.1.8 | Page ajouter une étape | 0:00 | 0:15
0:15
3.2 | Autres fonctionnalités | 24:00 | 30:30
3.2.1 | Fonctions qui permette de récupéré et d'importer les données dans la base de données | 3:00 | 3:45 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00
[5 empty] | 1:00 | 1:30 | 0:30 |  | 0:15 |  | 0:30
3.2.2 | création d'un voyage | 3:00 | 0:30 |  |  | 3:00
0:30
3.2.3 | modification d'un voyage | 2:00 | 0:15 | [5 empty] | 2:00
0:15
3.2.4 | suppression d'un voyage | 0:30 | 0:45 | [7 empty] | 0:30
[8 empty] | 0:30 | 0:15
3.2.5 | création d'un compte utilisateur | 2:00 | 1:45 |  | 2:00
1:45
3.2.6 | création d'une étape | 3:00 | 2:45 |  |  |  | 3:00
2:45
3.2.7 | modification d'une étape | 2:00 | 4:00 | [7 empty] | 2:00
[9 empty] | 2:00 |  | 2:00
3.2.8 | suppression d'une étape | 0:30 | 0:45 |  |  |  |  | 0:30
[8 empty] | 0:30 | 0:15
3.2.9 | import média | 4:00 | 3:30 |  |  |  | 2:00 | 2:00
[6 empty] | 1:00 | 2:30
3.2.10 | Gestion de la taille des média | 4:00 | 4:30 |  |  |  |  | 2:00 | 2:00
[6 empty] | 0:30 | 4:00
3.2.11 | Connexion utilisateur | 0:00 | 0:30
0:30
3.2.12 | Deconnexion utilisateur | 0:00 | 0:15
0:15
3.2.12 | Ajouter les activités a la BDD | 0:00 | 0:15
0:15
3.2.13 | Amélioration (code, affichage) | 0:00 | 7:00
[9 empty] | 1:00 |  | 1:00 | 2:00 |  | 3:00
Jalon 2
Jalon 3
4 | Test | 5:00 | 5:55
4.1 | Plan de Tests | 2:30 | 1:15 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
[5 empty] | 1:00 |  |  |  | 0:15
4.2 | Rapport de tests | 2:30 | 4:40 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
[5 empty] | 0:10 | 0:15 |  |  | 0:30 |  | 1:00 | 2:00 | 0:15 | 0:15 | 0:15
5 | Documentation |  | 32:10
5.1 | Journal de bord | 5:30 | 4:40 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
|  |  |  | 0:30 | 0:30 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 0:15 |  | 0:10 | 0:15 | 0:30 | 0:30 | 0:15
5.2 | Documentation technique | 15:00 | 21:30 | 1:00 |  |  |  | 1:00 | 1:00 |  | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 2:00 | 1:00
|  |  |  | 1:00 |  |  |  | 1:00 | 2:00 |  | 2:00 | 3:30 | 4:00 | 4:00 | 4:00
5.3 | Manuel utilisateur / Administrateur | 4:00 | 2:00 | [10 empty] | 4:00
2:00
5.4 | Résumé | 4:00 | 1:00 | [11 empty] | 4:00
1:00
5.5 | Relecture / Correction de la documentation | 2:00 | 3:00 | [11 empty] | 2:00
3:00
Jalon 4
|  |  |  | 8:00 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 7:00 | 8:00 |  | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:30
Jalon
1 | Remise du planning prévisionnel
2 | Création de compte et connexion finit
3 | Fin des fnctionnalité principal du site web
4 | Remise du TPI