## planning
Planification prévisionnel TPI 2024
TITRE DU PROJET | VoyageMémo |  |  | Maître D'apprentissage | M. Stephane Garchery
NOM, PRENOM | Fernandez Guilain |  |  | Date | 2024-04-24 |  |  | Prévue |  | Effective
Numéro | Titre de la tâche | Heure Planifiées | Heure réalisées | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 |  | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
|  | 1900-01-02 05:45 |  | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |  | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00
1 | S'informer | 1:00
1.1 | Analyse du cahier des chages | 0:30 |  | 0:30
1.2 | Création des maquettes du site | 0:30 |  | 0:30
2 | Plannifier | 4:15
2.1 | Réalisation du planning | 2:00 |  | 3:00
2.2 | Réalisation du trello | 1:00 |  | 1:00
2.3 | Mise en place d'un github | 0:15 |  | 0:15
2.4 | implémentation de la base de données | 1:00 |  | 0:30 | 0:30
Jalon 1
3 | Réalisation du projet
3.1 | Pages (view) | 7:00
3.1.1 | Page accueil | 1:00 |  |  | 1:00
3.1.2 | Page création de compte | 1:00 |  |  | 1:00
3.1.3 | Page connexion | 1:00 |  |  | 1:00
3.1.4 | Page profile utilisateur | 1:00 |  |  |  | 1:00
3.1.5 | Page détail annonce | 1:00
3.1.6 | Page création de voyage | 1:00 |  |  |  | 1:00
3.1.7 | Page modification de voyage | 1:00 | [6 empty] | 1:00
3.2 | Autre fonctionnalités | 22
3.2.1 | Fonctions qui permette de récupéré et d'importer les données dans la base de données | 3:00 |  |  | 1:00 | 1:00 | 1:00
3.2.2 | création d'un voyage | 3:00 |  |  |  | 3:00
3.2.3 | modification d'un voyage | 2:00 | [6 empty] | 2:00
3.2.4 | suppression d'un voyage | 0:30 | [8 empty] | 0:30
3.2.5 | création d'un compte utilisateur | 2:00 |  |  | 2:00
3.2.6 | création d'une étape | 3:00 |  |  |  |  | 3:00
3.2.7 | modification d'une étape | 2:00 | [8 empty] | 2:00
3.2.8 | suppression d'une étape | 0:30 | [5 empty] | 0:30
3.2.9 | import média | 4:00 |  |  |  |  | 2:00 | 2:00
3.2.10 | Gestion de la taille des média | 4:00 | [5 empty] | 2:00 | 2:00
4 | Test | 9:30
4.1 | Plan de Tests | 4:30 |  |  | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 1:00 | 0:30 |  | 1:00
4.2 | Rapport de tests | 5:00 |  |  | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 0:30 |  | 0:30 | 1:00
5 | Documentation | 34
5.1 | Journal de bord | 5:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30
5.2 | Documentation technique | 15:00 |  | 1:00 |  |  |  | 1:00 | 1:00 |  | 3:00 | 6:00 | 6:00 | 1:00
5.3 | Manuel utilisateur / Administrateur | 4:00 | [11 empty] | 4:00
5.4 | Résumé | 4:00 | [11 empty] | 2:00 | 2:00
5.5 | Relecture / Correction de la documentation | 5:30 | [12 empty] | 5:30
jalon 2
|  |  |  | 7:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:30 |  | 7:30 | 7:30 | 6:30 | 7:30 | 8:00
Jalon
1 | Remise du planning prévisionnel
2 | Remise du TPI